## Planificateur de projet
Planificateur de projet
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 | [10 empty] | Aymen |  |  | Maryam |  |  |  | Les deux
TÂCHE | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 49 | 50
préparation des données | 1 | 2 | 2 | 2 | 100%
Home page | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Classement par pays | 6 | 5 | 6 | 7 | 90%
Most popular | 12 | 6 | 12 | 7 | 90%
Dashboard | 20 | 6 | 21 | 3 | 95%
Recommandation | 25 | 7 | 23 | 7 | 85%
Durée du plan | Début réel | % accompli | Réel (au-delà du plan) | % accompli (au-delà du plan)
Réel (au-delà du plan)
Réel (au-delà du plan)
Réel (au-delà du plan)